## 版本框架
5day
序号 | 阶段 | 版本名称 | 周期(周) | 启动 | 结束 | 方案 | 描述 | 注释
1 | demo | 基础操作 | 2 | 1 | 2 |  | 可以体验游戏的基本UI操作，控制角色在场景中移动、阻挡，摄像机跟随、遮挡关系 | 单手竖屏
2 | demo | rpg基础战斗 | 2 | 3 | 4 |  | 可以控制角色普攻、施放技能、躲避子弹，有简单的攻击/受击反馈，有伤害数字及生命值的显示 | 上下半身分离、移动战斗
3 | demo | 基地建造 | 2 | 5 | 6 |  | 可以消耗资源在固定的建造点建造、升级建筑、拆除建筑
4 | demo | 大地图基础 | 2 | 7 | 8 |  |  | 假战斗
5 | demo | 角色换装 | 2 | 7 | 10
6 | demo | demo体验 | 2 | 9 | 12 |  | 包含基础经济和简单流程 | 手感版本
7 | demo | craft循环 | 1 | 11 | 13
8 | demo | 大地图基础战斗 | 2 | 12 | 15
9 | demo | demo里程碑 | 3 | 16 | 18 |  |  | 临时前期流程的内部1day版本
10 | 3day | 商业化基础 | 2 | 19 | 20 |  |  | 迭代1day版本
11 | 3day | 基础养成 | 2 | 17 | 22
12 | 3day | 高级基地建造 | 2 | 19 | 24
13 | 3day | 任务关卡 | 2 | 23 | 26 |  |  | 确定3day前期流程
14 | 3day | 联盟基础(主城多人) | 2 | 25 | 28
15 | 3day | 1day | 2 | 27 | 30
16 | 3day | rpg高级战斗 | 2 |  | 32
17 | 3day | 大地图高级战斗 | 2 |  | 34
18 | 3day | pvp战斗 | 2 |  | 36 |  | 可以与其它玩家进行1v1战斗(rpg、slg + 异步、同步)
19 | 3day | 基础社交 | 1 |  | 37 |  | 可以查看其它玩家基础信息、加好友、私聊
20 | 3day | 3day里程碑 | 4 |  | 41
21 | sl1 | 高级商业化 | 2 |  | 43 |  | 加入礼包、活动、混合变现底层支持及7day商业化框架 | 迭代3day版本
22 | sl1 | 高级养成 | 2 |  | 45
23 | sl1 | 大地图战斗迭代 | 2 |  | 47 |  |  | 确定正式前期流程
24 | sl1 | 多人pve | 2 |  | 49
25 | sl1 | 7day | 3 |  | 52
26 | sl1 | 高级社交 | 2 |  | 54
27 | sl1 | 多人pvp | 2 |  | 56
28 | sl1 | 联盟pve玩法 | 2 |  | 58
29 | sl1 | 联盟pvp玩法 | 2 |  | 60
30 | sl1 | sl1里程碑 | 4 |  | 64