## 版本框架
5day
序号 | 阶段 | 版本名称 | 周期(周) | 启动 | 结束 | 方案 | 描述 | 注释
1 | demo | 基础操作 | 2 | 1 | 2 |  | 可以体验游戏的基本UI操作，控制角色在场景中移动、阻挡，摄像机跟随、遮挡关系 | 单手竖屏
2 | demo | rpg基础战斗 | 2 | 3 | 4 |  | 可以控制角色普攻、施放技能、躲避子弹，有简单的攻击/受击反馈，有伤害数字及生命值的显示 | 上下半身分离、移动战斗
3 | demo | 基地建造 | 2 | 5 | 6 |  | 可以消耗资源在固定的建造点建造、升级建筑、拆除建筑
4 | demo | 大地图基础 | 2 | 7 | 8 |  |  | 假战斗
5 | demo | 角色换装 | 2 | 7 | 10
6 | demo | demo体验 | 2 | 9 | 12 |  | 包含基础经济和简单流程 | 手感版本
7 | demo | craft循环 | 1 | 11 | 13
8 | demo | 大地图基础战斗 | 2 | 12 | 15
9 | demo | demo里程碑 | 3 | 16 | 18 |  |  | 临时前期流程的内部1day版本
10 | 3day | 商业化基础 | 2 | 19 | 20 |  |  | 迭代1day版本
11 | 3day | 基础养成 | 2 | 17 | 22
12 | 3day | 高级基地建造 | 2 | 19 | 24
13 | 3day | 任务关卡 | 2 | 23 | 26 |  |  | 确定3day前期流程
14 | 3day | 联盟基础(主城多人) | 2 | 25 | 28
15 | 3day | 1day | 2 | 27 | 30
16 | 3day | rpg高级战斗 | 2 |  | 32
17 | 3day | 大地图高级战斗 | 2 |  | 34
18 | 3day | pvp战斗 | 2 |  | 36 |  | 可以与其它玩家进行1v1战斗(rpg、slg + 异步、同步)
19 | 3day | 基础社交 | 2 |  | 38 |  | 可以查看其它玩家基础信息、加好友、私聊 |  | 37092119881216095x
20 | 3day | 3day里程碑 | 4 |  | 42 |  |  |  | 17610297819
21 | sl1 | 高级商业化 | 2 |  | 44 |  | 加入礼包、活动、混合变现底层支持及7day商业化框架 | 迭代3day版本
22 | sl1 | 高级养成 | 3 |  | 47
23 | sl1 | 大地图战斗迭代 | 2 |  | 49 |  |  | 确定正式前期流程
24 | sl1 | 多人pve | 2 |  | 51
25 | sl1 | 7day | 3 |  | 54
26 | sl1 | 高级社交 | 2 |  | 56
27 | sl1 | 多人pvp | 4 |  | 60
28 | sl1 | 联盟pve玩法 | 4 |  | 64
29 | sl1 | 联盟pvp玩法 | 4 |  | 68
30 | sl1 | sl1里程碑 | 4 |  | 72

## 开发内容
序号 | 版本 | 内城 | 大地图 | 建筑 | 植物 | 英雄 | 换装 | 佣兵 | 怪物 | NPC
1 | 基础操作 | 替代x1 |  | 替代若干 | 替代若干 | 替代x1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | rpg基础战斗 | [7 empty] | 替代x1 | 0
3 | 基地建造 | [7 empty] | 替代x2 | 0
4 | 大地图基础 |  | 替代x1 | [5 empty] | 替代x3 | 0
5 | 角色换装 | [5 empty] | 替代x1 | 替代x1 | 替代x4 | 0
6 | demo体验 | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 2
7 | craft循环
8 | 大地图基础战斗
9 | demo里程碑 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 3
10 | 商业化基础
11 | 基础养成 |  |  | 1 | 1
12 | 高级基地建造 |  |  | 2 | 2
13 | 任务关卡 |  |  | 3 | 3
14 | 联盟基础(主城多人) |  |  | 4 | 4
15 | 1day |  |  | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4
16 | rpg高级战斗 |  |  | 6 | 6
17 | 大地图高级战斗 |  |  | 7 | 7
18 | pvp战斗 |  |  | 8 | 8
19 | 基础社交 |  |  | 9 | 9
20 | 3day里程碑 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5
21 | 高级商业化 |  |  | 12 | 12
22 | 高级养成 |  |  | 14 | 14
23 | 大地图战斗迭代 |  |  | 16 | 16
24 | 多人pve |  |  | 18 | 18
25 | 7day | 3 |  | 20 | 20 | 8 | 5 | 6 | 12 | 7
26 | 高级社交 |  |  | 22 | 22
27 | 多人pvp |  |  | 24 | 24
28 | 联盟pve玩法 |  |  | 26 | 26
29 | 联盟pvp玩法 |  |  | 28 | 28
30 | sl1里程碑 | 4 | 2 | 30 | 30 | 12 | 6 | 8 | 16 | 10

## 人员规划
[12 empty] | Total | 4670250
序号 | 版本 | 策划 | 程序 | 原画 | 3D | 动作 | 交互 | QA | PM | 机动 | 总人数 | 团队激励 | Cost$
1 | 基础操作 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 22000
2 | rpg基础战斗 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 23000
3 | 基地建造 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3000 | 24000
4 | 大地图基础 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4000 | 35500
5 | 角色换装 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5000 | 36500
6 | demo体验 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 | 37500
7 | craft循环 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7000 | 30625
8 | 大地图基础战斗 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8000 | 55250
9 | demo里程碑 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9000 | 79875
10 | 商业化基础 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10000 | 83500
11 | 基础养成 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11000 | 84500
12 | 高级基地建造 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12000 | 85500
13 | 任务关卡 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13000 | 86500
14 | 联盟基础(主城多人) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14000 | 87500
15 | 1day | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15000 | 88500
16 | rpg高级战斗 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 16000 | 126250
17 | 大地图高级战斗 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17000 | 127250
18 | pvp战斗 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 18000 | 128250
19 | 基础社交 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 19000 | 129250
20 | 3day里程碑 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20000 | 240500
21 | 高级商业化 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 21000 | 173250
22 | 高级养成 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 22000 | 250375
23 | 大地图战斗迭代 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 23000 | 175250
24 | 多人pve | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 24000 | 176250
25 | 7day | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 25000 | 253375
26 | 高级社交 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 40 | 26000 | 236000
27 | 多人pvp | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 40 | 27000 | 447000
28 | 联盟pve玩法 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 40 | 28000 | 448000
29 | 联盟pvp玩法 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 40 | 29000 | 449000
30 | sl1里程碑 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 40 | 30000 | 450000