## 工作计划
|  |  | 决策 | [7 empty] | 版本
周 | 起始日期 | 阶段 | O | o | K1 | 负责人 | 关键交付 | K2 | 负责人 | 关键交付 |  | O | K1 | 负责人 | K2 | 负责人
1 | 2023-12-04 | 立项筹备 | 产品&发行方案 | 确定产品大致方向 | 市场机会判断 | 王斯佳 | soc大方向 | 产品方向轮廓 | 王斯佳 | 核心玩法选型：soc塔防 | 工具熟悉 |  | Unity3d | 王斯佳
2 | 2023-12-11 | 立项筹备 |  | 确定发行负责人 | 题材及美术风格 | 王斯佳 | 绿洲生存、卡通动物拟人 | 产品&发行沟通 | 王斯佳 | 发行负责人：毛海涛 | 收集素材 |  | 卡通动物拟人+沙漠 | 王斯佳
3 | 2023-12-18 | 立项筹备 |  | 制定研发工作计划 | 产品介绍 | 王斯佳 | 立项PPT | 开发计划 | 王斯佳 | 版本、资源及人员规划 | demo0.1 | 基础视角、操作、战斗手感
4 | 2023-12-25 | 立项筹备 |  | 制定发行工作计划 | 筹备期发行工作计划 | 毛海涛
5 | 2024-01-01 | 立项筹备 | 技术实现方案 | 确定技术负责人 | 技术难点梳理 |  |  | 技术负责人
6 | 2024-01-08 | 立项筹备 |  | demo版本计划 | [6 empty] | demo0.2 | 绿洲soc体验demo
7 | 2024-01-15 | 立项筹备 |  | 确定技术方案 |  | 技术负责人
8 | 2024-01-22 | 立项筹备 |  | 技术人员盘点 | [6 empty] | demo0.3 | 基地建造&塔防体验demo
9 | 2024-01-29 | 立项筹备 |  | 版本管理&工作环境
10 | 2024-02-05 | 立项筹备 | 市场&商业化模型 | demo版市场验证计划 | 初次验证市场机会是否成立 | 毛海涛 | 验证方式及数据标准、用户调研 | 模拟素材的实测数据 | 毛海涛 | 素材一阶段测试数据 | demo0.4 | 换装&佣兵体验demo
11 | 2024-02-12 | 立项筹备 |  | 确定商业化框架
12 | 2024-02-19 | 立项筹备 |  | 阶段性财务预算 |  | 毛海涛、王斯佳 | 财务预算 |  |  |  | demo0.5 | 移植至正式开发环境 | 场景格子系统
13 | 2024-02-26 | 立项筹备 |  | 整体收益评估 |  | 毛海涛 | 财务损益估算 | [5 empty] | 角色系统
14 | 2024-03-04 | 立项筹备 | 世界观&美术 | 世界观&美术调研计划 |  | 世界观负责人 |  | 美术风格摸底 | 毛海涛 | 玩法+实测数据对比（点击率、用户调研） | demo0.6
15 | 2024-03-11 | 立项筹备 |  | 确定世界观题材
16 | 2024-03-18 | 立项筹备 | [8 empty] | demo0.7
17 | 2024-03-25 | 立项筹备 |  | 确定美术风格 |  | 美术负责人 |  | 美术风格确定 | 毛海涛 | 玩法+实测数据对比（点击率、用户调研）
18 | 2024-04-01 | 立项筹备 | UX&测试计划 | 中长线玩法框架 |  | 核心策划 |  |  |  |  | demo0.8
19 | 2024-04-08 | 立项筹备 |  | 玩法及兴奋点发散
20 | 2024-04-15 | 立项筹备 |  | UX计划 |  |  |  | 题材+玩法的主轴确定 | 毛海涛 | 多个题材+玩法的实测数据 | demo0.9
21 | 2024-04-22 | 立项筹备 |  | demo版本测试计划
22 | 2024-04-29 | 立项筹备 |  | 筹备期review | [6 empty] | demo1.0 | 临时前期流程 30分钟以上游戏内容
23 | 2024-05-06 | 立项筹备 | 1day版本计划
24 | 2024-05-13 | 立项筹备
25 | 2024-05-20 | 3D/EA
26 | 2024-05-27 | 3D/EA
27 | 2024-06-03 | 3D/EA
28 | 2024-06-10 | 3D/EA
29 | 2024-06-17 | 3D/EA
30 | 2024-06-24 | 3D/EA
31 | 2024-07-01 | 3D/EA
32 | 2024-07-08 | 3D/EA
33 | 2024-07-15 | 3D/EA
34 | 2024-07-22 | 3D/EA
35 | 2024-07-29 | 3D/EA
36 | 2024-08-05 | 3D/EA
37 | 2024-08-12 | 3D/EA
38 | 2024-08-19 | 3D/EA
39 | 2024-08-26 | 3D/EA
40 | 2024-09-02 | 3D/EA
41 | 2024-09-09 | 3D/EA
42 | 2024-09-16 | 3D/EA
43 | 2024-09-23 | 3D/EA
44 | 2024-09-30 | 3D/EA
45 | 2024-10-07 | 3D/EA
46 | 2024-10-14 | 3D/EA
47 | 2024-10-21 | 3D/EA
48 | 2024-10-28 | 3D/EA
49 | 2024-11-04 | 3D/EA
50 | 2024-11-11 | SL1
51 | 2024-11-18 | SL1
52 | 2024-11-25 | SL1
53 | 2024-12-02 | SL1
54 | 2024-12-09 | SL1
55 | 2024-12-16 | SL1
56 | 2024-12-23 | SL1
57 | 2024-12-30 | SL1
58 | 2025-01-06 | SL1
59 | 2025-01-13 | SL1
60 | 2025-01-20 | SL1
61 | 2025-01-27 | SL1
62 | 2025-02-03 | SL1
63 | 2025-02-10 | SL1
64 | 2025-02-17 | SL1
65 | 2025-02-24 | SL1
66 | 2025-03-03 | SL1
67 | 2025-03-10 | SL1
68 | 2025-03-17 | SL1
69 | 2025-03-24 | SL1
70 | 2025-03-31 | SL1
71 | 2025-04-07 | SL1
72 | 2025-04-14 | SL1
73 | 2025-04-21 | SL1
74 | 2025-04-28 | SL1
75 | 2025-05-05 | SL1
76 | 2025-05-12 | SL1
77 | 2025-05-19 | SL1
78 | 2025-05-26 | SL1
79 | 2025-06-02 | SL1
80 | 2025-06-09 | SL1
81 | 2025-06-16 | SL1
82 | 2025-06-23 | SL1
Formulas:
起始日期 = [起始日期, row above]+7

## 版本框架
5day
序号 | 阶段 | 版本名称 | 周期(周) | 启动 | 结束 | 方案 | 描述 | 注释
1 | demo | 基础操作 | 2 | 1 | 2 |  | 可以体验游戏的基本UI操作，控制角色在场景中移动、阻挡，摄像机跟随、遮挡关系 | 单手竖屏
2 | demo | rpg基础战斗 | 2 | 3 | 4 |  | 可以控制角色普攻、施放技能、躲避子弹，有简单的攻击/受击反馈，有伤害数字及生命值的显示
3 | demo | 基地建造 | 2 | 5 | 6 |  | 可以消耗资源在固定的建造点建造、升级建筑、拆除建筑
4 | demo | 大地图基础 | 2 | 7 | 8 |  |  | 假战斗
5 | demo | 角色换装 | 2 | 7 | 10
6 | demo | demo体验 | 2 | 9 | 12 |  | 包含基础经济和简单流程 | 手感版本
7 | demo | craft循环 | 1 | 11 | 13
8 | demo | 大地图基础战斗 | 2 | 12 | 15
9 | demo | demo里程碑 | 3 | 16 | 18 |  |  | 临时前期流程的内部1day版本
10 | 3day | 商业化基础 | 2 | 19 | 20 |  |  | 迭代1day版本
11 | 3day | 基础养成 | 2 | 17 | 22
12 | 3day | 高级基地建造 | 2 | 19 | 24
13 | 3day | 任务关卡 | 2 | 23 | 26 |  |  | 确定3day前期流程
14 | 3day | 联盟基础(主城多人) | 2 | 25 | 28
15 | 3day | 1day | 2 | 27 | 30
16 | 3day | rpg高级战斗 | 2 |  | 32
17 | 3day | 大地图高级战斗 | 2 |  | 34
18 | 3day | pvp战斗 | 2 |  | 36 |  | 可以与其它玩家进行1v1战斗(rpg、slg + 异步、同步)
19 | 3day | 基础社交 | 2 |  | 38 |  | 可以查看其它玩家基础信息、加好友、私聊
20 | 3day | 3day里程碑 | 4 |  | 42
21 | sl1 | 高级商业化 | 2 |  | 44 |  | 加入礼包、活动、混合变现底层支持及7day商业化框架 | 迭代3day版本
22 | sl1 | 高级养成 | 3 |  | 47
23 | sl1 | 大地图战斗迭代 | 2 |  | 49 |  |  | 确定正式前期流程
24 | sl1 | 多人pve | 2 |  | 51
25 | sl1 | 7day | 3 |  | 54
26 | sl1 | 高级社交 | 2 |  | 56
27 | sl1 | 多人pvp | 4 |  | 60
28 | sl1 | 联盟pve玩法 | 4 |  | 64
29 | sl1 | 联盟pvp玩法 | 4 |  | 68
30 | sl1 | sl1里程碑 | 4 |  | 72

## 开发内容
序号 | 版本 | 内城 | 大地图 | 建筑 | 植物 | 英雄 | 换装 | 佣兵 | 怪物 | NPC
1 | 基础操作 | 替代x1 |  | 替代若干 | 替代若干 | 替代x1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | rpg基础战斗 | [7 empty] | 替代x1 | 0
3 | 基地建造 | [7 empty] | 替代x2 | 0
4 | 大地图基础 |  | 替代x1 | [5 empty] | 替代x3 | 0
5 | 角色换装 | [5 empty] | 替代x1 | 替代x1 | 替代x4 | 0
6 | demo体验 | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 2
7 | craft循环
8 | 大地图基础战斗
9 | demo里程碑 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 3
10 | 商业化基础
11 | 基础养成 |  |  | 1 | 1
12 | 高级基地建造 |  |  | 2 | 2
13 | 任务关卡 |  |  | 3 | 3
14 | 联盟基础(主城多人) |  |  | 4 | 4
15 | 1day |  |  | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4
16 | rpg高级战斗 |  |  | 6 | 6
17 | 大地图高级战斗 |  |  | 7 | 7
18 | pvp战斗 |  |  | 8 | 8
19 | 基础社交 |  |  | 9 | 9
20 | 3day里程碑 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5
21 | 高级商业化 |  |  | 12 | 12
22 | 高级养成 |  |  | 14 | 14
23 | 大地图战斗迭代 |  |  | 16 | 16
24 | 多人pve |  |  | 18 | 18
25 | 7day | 3 |  | 20 | 20 | 8 | 5 | 6 | 12 | 7
26 | 高级社交 |  |  | 22 | 22
27 | 多人pvp |  |  | 24 | 24
28 | 联盟pve玩法 |  |  | 26 | 26
29 | 联盟pvp玩法 |  |  | 28 | 28
30 | sl1里程碑 | 4 | 2 | 30 | 30 | 12 | 6 | 8 | 16 | 10

## 人员成本
[12 empty] | Total | 4670250
序号 | 版本 | 策划 | 程序 | 原画 | 3D | 动作 | 交互 | QA | PM | 机动 | 总人数 | 团队激励 | Cost$
1 | 基础操作 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 22000
2 | rpg基础战斗 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 23000
3 | 基地建造 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3000 | 24000
4 | 大地图基础 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4000 | 35500
5 | 角色换装 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5000 | 36500
6 | demo体验 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 | 37500
7 | craft循环 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7000 | 30625
8 | 大地图基础战斗 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8000 | 55250
9 | demo里程碑 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9000 | 79875
10 | 商业化基础 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10000 | 83500
11 | 基础养成 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11000 | 84500
12 | 高级基地建造 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12000 | 85500
13 | 任务关卡 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13000 | 86500
14 | 联盟基础(主城多人) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14000 | 87500
15 | 1day | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15000 | 88500
16 | rpg高级战斗 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 16000 | 126250
17 | 大地图高级战斗 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17000 | 127250
18 | pvp战斗 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 18000 | 128250
19 | 基础社交 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 19000 | 129250
20 | 3day里程碑 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20000 | 240500
21 | 高级商业化 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 21000 | 173250
22 | 高级养成 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 22000 | 250375
23 | 大地图战斗迭代 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 23000 | 175250
24 | 多人pve | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 24000 | 176250
25 | 7day | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 25000 | 253375
26 | 高级社交 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 40 | 26000 | 236000
27 | 多人pvp | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 40 | 27000 | 447000
28 | 联盟pve玩法 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 40 | 28000 | 448000
29 | 联盟pvp玩法 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 40 | 29000 | 449000
30 | sl1里程碑 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 40 | 30000 | 450000